## Slide 1: 研究の進め方
西川 仁
@hitoshi_ni

## Slide 2: このスライドが存在する理由
ターゲットとする読み手
  新しく研究を始める，研究室に新しく配属された B4 あるいは M1
スライドの狙い
  教員と一緒に研究を進めていく上で，あらかじめ知っておいて欲しい知識について書いています
  このスライドの内容を理解して，一緒に効率的に研究を進められるようになってもらうことが目標です

## Slide 3: 目次
研究の進め方
  Local Meeting
  Plenary Meeting
基礎知識の習得
  研究の基礎
  プレゼンテーション
  自然言語処理

## Slide 4: 研究の進め方
Local Meeting と Plenary Meeting の2種類の meeting があり，これを基盤として研究を進めていきます
Local Meeting は1〜2週間に1回， Plenary Meeting での発表は1クォーターに1回程度あります
Local/Plenary Meeting について

## Slide 5: 研究の進め方
連絡について
  日々の細々した連絡には Slack を使いますので Slack を立ち上げておくようにしてください
研究室 wiki について
  研究室 wiki の自分のページを作成してください
  サーベイの結果や作業リストなどは整理して wiki の自分のページに掲載しておいてください
その他のもろもろ

## Slide 6: Local Meeting
1週間から2週間に一度打ち合わせを持ちます
打ち合わせ資料を用意してください
打ち合わせ資料には以下の内容を含めてください
  アジェンダ：打ち合わせの項目
  進捗状況：作業リストとその進捗状況
  スケジュール：論文の締め切りなど
打ち合わせ前に，研究室 wiki の自分のページに資料をアップロードしてください
研究進捗の打ち合わせ

## Slide 7: Local Meeting
アジェンダのスライドの例
アジェンダ
進捗状況の確認
LREC でもらったコメントについて
EMNLP 論文の実験結果について
スケジュール

## Slide 8: Local Meeting
進捗状況のスライドの例
進捗状況
実験および結果の分析：80%
  実験そのものは終了，内容を分析中
新手法実装：50%
  今週中には完成予定
日本語版論文執筆：60%
  予定より遅れています……

## Slide 9: Local Meeting
スケジュール
04/18 - 05/05 再実験
05/06 - 20 論文執筆
05/20 - 22 論文最終確認
05/22 EMNLP 締切
スケジュールのスライドの例
Local Meeting では特に短い期間での詳細なスケジュールを記載してください
常に締切を意識して研究を進めてください！

## Slide 10: Plenary Meeting
週に2回ある全体ミーティング (Plenary Meeting) では，1回に2人，研究の状況について発表を行います
1人あたり45分の持ち時間があるため，30分前後発表を行い，その後15分程度議論を行います
事前に発表資料を wiki の Plenary のページに掲載してください
発表資料には以下の内容を必ず含めてください
  スケジュール
研究室 wiki に載っている，過去の資料も参考にしてください

## Slide 11: Plenary Meeting
スケジュール
2018/06/11 Coling 2018 Camera-ready 締め切り
2018/06 – 2018/07 論文執筆
2018/07/31 自然言語処理論文誌投稿
2018/08 - 2018/09 新手法実装
2018/10 – 2018/11 実験
2018/12 修士論文執筆
スケジュールのスライドの例
Plenary Meeting では中長期の研究計画を示してください

## Slide 12: 2. 基礎知識の習得
基礎知識として習得しておいてもらいたい事項の習得のため，書籍を紹介します
書籍を以下の3種類にわけます
  研究そのものについて
  自然言語処理
  プレゼンテーション
読んでおいてもらいたい書籍

## Slide 13: 2-1. 研究そのものについて
以下の文献を読んでおいてください
  東京大学教養教育高度化機構初年次教育部門, 増田建, 坂口菊恵 (編). 科学の技法. 東京大学出版会, 2017. (後半はどちらかというと教員向けなので，前半部分だけでよい)
  酒井聡樹. これから論文を書く若者のために 究極の大改訂版. 共立出版, 2015. (論文の書き方の本だが，研究そのものに関する考え方が学べる)

## Slide 14: 2-2. 自然言語処理
以下の文献を読んでおいてください
  奥村学. 自然言語処理の基礎. コロナ社, 2010. (言語処理の基本的な用語を知ることで教員と会話が通じるようにします)
  高村大也. 言語処理のための機械学習入門. コロナ社, 2010.
以下は輪読します (2018年上期)
  Christopher D. Manning and Hinrich Schütze. Foundations of Statistical Natural Language Processing. MIT Press, 1999. (古い本ですが言語処理を始めるにあたって身につけておくべき知識がよくまとまっています)
  (上の邦訳) Christopher D. Manning and Hinrich Schütze (著), 加藤恒昭, 菊井玄一郎, 林良彦, 森辰則 (訳). 統計的自然言語処理の基礎. 共立出版, 2017.

## Slide 15: 2-3. プレゼンテーション
以下の文献を読んでおいてください
  照屋華子, 岡田恵子. ロジカル・シンキング. 東洋経済新聞社, 2001.
  ジーン・ゼラズニー (著), 数江良一, 菅野誠二, 大崎朋子 (訳). マッキンゼー流プレゼンテーションの技術. 東洋経済新聞社, 2004.
  ジーン・ゼラズニー (著), 数江良一, 菅野誠二, 大崎朋子 (訳). マッキンゼー流図解の技術. 東洋経済新聞社, 2004.